## Sheet1
GNSS/VisualOdometry | WBS
| task | sub task | start date | finish date | status | lisk
| データの時刻合わせ | 両者のデータを比較して，どの時点のデータが同時刻であるかを判別する処理 | 2021-06-19 | 2021-06-22
| データの位置合わせ | 初期位置合わせ（最終的にGNGGAに変換するなら，GNSSに合わせたほうが楽） | 2021-06-24 | 2021-06-26
|  | 両データの単位合わせ(GNSSはm単位に変換済み) | 2021-06-28 | 2021-07-02
|  | 同時刻である両データを用いて，RSのデータをGNSSに合わせる（補正） | 2021-07-05 | 2021-07-08